## 后勤部重点事项
问题定义 Define |  |  | 改善目标 Target |  | 分析与改善 Analysis | 计划与实施 Plan & Do
重点事项 | 细分 | 问题 | 现状基础值 | 阶段性目标 | 改善项目 (一级) | 序号 | 子项目 (二级) | 实施内容/动作 (三级) | 输出物 | 责任人 | 开始时间 | 计划完成时间
后勤部部门规划 | 人力 （架构优化） | 目前后勤部仍聚焦传统后勤管理，需搭建新后勤架构 | 仍聚焦传统后勤管理 | 第1年完成新架构设计方案；第2年正式切换运行 | 组织架构变革 | 1 | 新后勤架构设计 | ①成立变革项目组 ； ②完成岗位说明书初稿 ； ③编制规划草案； ④明确数字化中心、文控中心等新部门定位 | 《后勤组织变革方案V1.0》+岗位说明书 |  | 2026-05-05
|  | 数字化/文控等新岗位招不到合适人才，人才缺口大 | 新岗位空缺率100% | 第1年核心团队到位2-3人；第2年到岗率≥80%；第3年≥95% | 招 | 2 | 外部招聘与柔性引才 | ①提前布局校招 ； ②内培外引并行 ； ③柔性引才（顾问/兼职）； | 招聘计划+到岗人才名单 |  | 2026-05-05
|  | 内部缺乏数字化/文控等新岗位的现成人才 | 内部无相关储备 | 第5年内部晋升比例≥80%，关键岗位后备覆盖率100% | 育 | 3 | 内部培养与人才梯队 | ①高潜员工定向培养； ②建立能力矩阵与双通道（管理/专业） | 后备人才库+培养方案 |  | 2026-05-05
|  | 员工担心岗位变动，抵触变革 |  |  |  | 4 | 沟通与过渡期支持 | ①分层沟通会（管理层→骨干→全员）； ②提供转岗培训和过渡期 ； ③建立反馈渠道 ； ④打造标杆案例宣传 | 沟通纪要+培训记录+文化宣传材料 |  | 2026-05-05
|  | 传统后勤人员技能与数字化、智能化新模式不匹配 | 传统服务技能为主，数字化能力为0 | 第2年技能认证率≥30%；第3年≥55%；第5年≥90% |  | 5 | 数字化技能培训 | ①开设数字化通识课（Excel、BI、系统操作）； ②专项技能培训（Python/SQL/RPA/文控标准）； ③鼓励外部认证 | 培训计划+认证通过名单 |  | 2026-05-05
|  | 现有考核指标偏重“干了多少活”，缺乏价值导向 | 无服务质量、效率、数据等指标 | 第3年SLA达成率≥90%，内部满意度+10pt | 选 | 6 | KPI体系重构 | ①设计新KPI（SLA达成率、系统覆盖率、数据采纳率、响应效率） ； ②持续改进机制 | 绩效管理制度+SLA协议 |  | 2026-05-05
|  | 核心数字化人才可能被挖角 | 关键岗位流失风险高 | 第5年核心岗位主动流失率≤5% | 留 | 7 | 薪酬与职业发展 | ①技能津贴； ②职业双通道（管理/专业）； ③有竞争力的培训资源（行业认证、外部交流）； ④定期人才盘点与关怀 | 薪酬制度+晋升通道方案+人才盘点报告 |  | 2026-05-05
|  | 经验散落在个人，新人上手慢 | 无标准化培训材料 | 第3年知识库文档≥5000份，检索命中率≥85% | 知识管理 | 8 | 内部讲师与知识库 | ①各岗位输出SOP、操作视频、FAQ ②培养内部讲师 ③建立文控中心知识库 | 知识库平台+内部讲师名单 |  | 2026-05-05
|  | 新岗位职责不清，协作效率低 | 岗位边界模糊 | 第3年运行机制完善，SLA达成率≥90% | 组织效能 | 9 | 岗位职责与流程优化 | ①定期更新岗位说明书 ； ②跨部门协作流程定义； ③内部满意度调查与改进闭环 | 岗位说明书+流程文档+满意度报告 |  | 2026-05-05
| 财务 （降本增效） | 后勤总成本结构不清，缺乏全成本核算与降本基线 |  |  | 财务规划与分析 | 1 | 费用分析及成本基线建立 | ①全成本核算 ②建立成本数据库 ③识别降本机会 | 后勤部费用分析对比 | 梁晓茵 | 2026-04-30 | 2026-05-15
|  | 传统后勤领域降本空间未挖掘，外包/采购/能耗粗放 |  |  | 财务优化 | 2 | 降本措施落地 | ①外包重新招标 ②能耗管控项目 | 后勤部降本降费详细实施计划 | 各处 | 2026-05-15
|  | 人均后勤成本偏高，人员效率指标缺失 |  |  | 财务优化 | 3 | 人均效能提升 | ①精简编制优化 ②流程自动化替代 ③技能培训提效 | 后勤部降本降费详细实施计划 | 各处 | 2026-05-15
|  | 数字化投入可能超预算，缺乏弹性应对 |  |  | 财务风控 | 4 | 预算超支风险应对 | ① 每阶段进行执行情况分析和失效分析 ②预留20%弹性预算 | 后勤部降本降费执行情况分析 | 部长 | 每季度末
| 信息化 | 一、网络基础设施优化 |  |  | 公司内部网络通信层改善 | 1 | 有线网络 | 开展全网资产盘点与链路健康度评估，识别带宽瓶颈、单点故障风险及设备老化节点。 | 《网络现状评估报告》 |  | 2026-05-05
[6 empty] | 2 | 无线网络 | 部署无线网络统一纳管，实现按层级或厂区集中管理，减少布线及维护成本从而能降低设备采购和维护成本、提升网络安全与稳定性。 | 《Wi-Fi无线规划方案》 |  | 2026-05-05
[6 empty] | 3 | 网络安全防护与隔离 | 部署下一代防火墙(NGFW)构建边界防御体系，确保公司内部数据安全防泄漏； | 《网络安全管理制度》 |  | 2026-05-05
[5 empty] | 公司内部计算资源层改善 | 4 | 盘点现有服务器 | 完成服务器全量资产核查（型号规格、服役年限、性能指标），输出淘汰更新清单与利旧评估结论。 | 《服务器资产台账》（含淘汰计划） |  | 2026-05-05
[6 empty] | 5 | 数据备份 | 落实本地全量备份与异地容灾双保险机制，推进核心数据库读写分离与缓存加速优化。 | 《数据备份策略》 |  | 2026-05-05
[6 empty] | 6 | 办公资源标准化 | 开展终端设备全域普查，按岗位职级制定标准化配置基线并锁定采购选型范围。 | 《终端设备标准化配置规范》 |  | 2026-05-05
[5 empty] | 公司内部物理保障层改善 | 7 | 机房达标建设/改造 | 对照GB50174/TIA-942机房建设标准开展合规性评估，编制改建或新建工程方案，UPS不间断电源（停电也能撑2小时）。 | 《机房评估报告与建设方案》 |  | 2026-05-05
|  | 二、数字化系统部署 |  |  | OA系统 | 8 | OA实现各系统数据互通 | 当前系统为钉钉，经调研与评估决定OA产品，通过后续集成实现OA与其余系统的数据互联互通，消除信息孤岛与重复录入，确保仅在移动端覆盖完成报表、查看、审批等流程。 | 《OA系统需求规格说明书》《业务流程蓝图设计文档》《系统集成接口规范》《用户操作手册与培训材料》 |  | 2026-05-05
[5 empty] | HR系统 | 9 | HR人力资源管理系统 | ①构建"选-用-育-留-离"全生命周期管理平台，覆盖招聘管理、入转调离、组织人事、绩效薪酬等核心模块； | 《HR系统功能需求规格书》《组织岗位架构设计方案》 |  | 2026-05-05
[8 empty] | ②实现薪资核算自动化（考勤联动/社保公积金/个税计算），支持电子工资条推送与多维度薪酬分析报表； |  |  | 2026-05-05
[8 empty] | ③部署学习管理系统与在线考试模块；搭建OKR/KPI绩效管理闭环（目标设定→过程跟踪→考核评估→结果应用 |  |  | 2026-05-05
[5 empty] | CRM\SRM系统 | 10 | CRM\SRM客户关系与供应商关系管理系统 | 以当前部署系统：纷享销客\携客云系统，深度集成，实现数据互通，无纸质单据，信息追溯化 | 《CRM接口规范》《SRM接口规范》 |  | 2026-05-05
[5 empty] | MES\WMS\QMS | 11 | MES\WMS\QMS生产制造执行、仓储管理与质量管理系统 | 当前车间依赖人治、缺乏标准、信息化系统严重不足，与美云智数的生态伙伴--巨友通积极推进此项目，构建生产透明，减少差异。（需要与其他系统高度集成配合，共同推进数字化项目） | 《MES/WMS实施方案》《宝士MES/WMS蓝图》《宝士MES/WMS操作手册》 |  | 2026-05-05
[5 empty] | ERP金蝶系统升级 | 12 | ERP金蝶系统升级 | 增加现有金蝶内部字段参数，以便高效的利用已有系统对生产、成本、库存等进行更深层次的把控，例如（安全库存、多态化物料计划等）；如有特殊需要，对当前系统进行二次开发 | 《金蝶云星空ERP系统项目验收报告》 |  | 2026-05-05
[5 empty] | PLM系统升级 | 13 | PLM金蝶系统升级 | 为了满足公司价值链提升，需大量自主研发产品，因此对技术系统有极大挑战，在已有PLM系统的基础上优化提升，对后期技术迭代更新有极大优势 | 《PLM系统验收报告》 |  | 2026-05-05
|  | 三、智能AI化 |  |  | 智能园区产区 | 14 | 工业视觉与智慧园区 | ①针对[具体产线/产品]部署AI视觉检测方案，替代人工目检，实现缺陷自动识别与告警。 ②训练AI的数据采集，自动识别园区内人员行为、机器动作、车辆，进行实时监察。 | 《AI产线及质检报告》 《智慧园区方案》 |  | 2026-05-05
[5 empty] | RPA机器人流程自动化 | 15 | 自动化应用 | ①梳理财务、后勤高频重复操作（如发票验真、考勤导入）； ②引入RPA机器人进行流程自动化处理。 | 《RPA场景应用清单》 |  | 2026-05-05
[5 empty] | 运营数据可视化 | 16 | 数字化转型引擎 | ①整合OA、MES、ERP、PLM核心指标数据； ②搭建管理驾驶舱，展示订单交付、设备OEE、质量直通率实时看板。 | 《数据决策平台验收报告》 |  | 2026-05-05
|  | 四、知识库 |  |  | 公司内部系统知识库 | 17 | 创建内部系统知识库 | 针对各个系统的操作手册、功能手册以文档或浏览器形式进行统一归纳，对后期IT维护，员工培训减少成本付出 | 《宝士系统知识库》 |  | 2026-05-05
| 专业 （部门优化） | 传统架构优化 |  |  | 综合物料库 | 1 | 总务库房优化 | 总务库可升级为智能化设备，进行自动化入库、入账、出库、出账 | 《总务库优化方案》 | 冯秀萍 | 2026-05-05 | 2026-06-30
[5 empty] | 行政事务处 | 2 | 会议室申请优化 | 会议室可升级管控设备，申请使用时自动通电开门，到时自动断电 | 《会议室优化方案》 | 梁美珍 | 2026-05-05 | 2026-05-30
[6 empty] | 3 | 车辆管理优化 | 新增车辆管理系统归集车辆数据，定期统计分析车辆使用数据，优化车辆配置 | 《车辆管理优化方案》 | 梁美珍 | 2026-06-12 | 2026-05-30
[5 empty] | 专项监察处 | 4 | 客户来访接待优化 | 通过线上分配工作通知责任人跟进、线下完成工作上报汇总、结束后自动复盘 | 《客户来访接待优化方案》 | 梁美珍 | 2026-06-07 | 2026-05-30
[6 empty] | 5 | 公司快递收发优化 | 设立统一的收发区域并制定标准化操作指南，将收、寄件功能集成到钉钉中，在系统内即可完成下单，对账 | 《公司快递收发优化方案》 | 梁美珍 | 2026-06-07 | 2026-05-30
[5 empty] | 安保处 | 6 | 生产垃圾变卖优化 | 生产垃圾房增加监控设备，生产垃圾变卖无需人员现场跟进，监控跟进监察 | 《生产垃圾房优化方案》 | 李彐苗 | 2026-05-05 | 2026-05-30
[5 empty] | 综合项目管理处 | 8 | 宿舍申请流程优化 | 增加信息化设备，住宿申请自动分配房间、发放钥匙 | 《宿舍信息化设备方案》 | 刁德华 | 2026-05-05 | 2026-05-30
[6 empty] | 9 | 食堂管理流程优化 | 打通后勤部与人力资源部的系统壁垒，每日用餐人数及餐补自动汇总下发 | 《食堂管理流程优化方案》 | 刁德华 | 2026-06-07 | 2026-05-30
[6 empty] | 10 | 厂区空间管控优化 | 调整为线上申请流程，并设立厂区监控覆盖监察，减少人员线下监察 | 《厂区空间管理优化方案》 | 黄志伟 | 2026-08-07 | 2026-06-30
[6 empty] | 11 | 保洁增加自动化清洁设备 | 增加自动化清洁设备,提高清洁效率，减少人员 | 《保洁自动化设备方案》 | 蔡国喜 | 2026-05-05 | 2026-05-30
[6 empty] | 12 | 监控设备增加预警功能 | 自动捕捉危险行为，预警通知安保处理 | 《厂区监控优化方案》 | 沈云杰 | 2026-05-05 | 2026-06-30
[6 empty] | 13 | 车库车位管理优化 | 调整为线上车位申请流程，人员离职后，自动通知安保人员并取消车位申请 | 《车库车位管理优化方案》 | 沈云杰 | 2026-06-07 | 2026-05-30
[6 empty] | 14 | 厂区安装智能水电表 | 厂区各区域安装智能水电表，无需人工抄表，实时查询水电用量 | 《厂区水电表优化方案》 | 邝润锡 | 2026-05-05 | 2026-05-30
[6 empty] | 15 | 厂区节能降耗项目 | 在保障生产稳定运行时，减少能源浪费、降低单位产能能耗。 | 《厂区节能降耗优化方案》 | 邝润锡 | 2026-06-21 | 2026-05-30
[6 empty] | 16 | 厂区维护维修管理项目 | 通过系统化、规范化的管理标准，保障厂区内设施、设备等各类资产开展全周期的养护与故障修复工作。 | 《厂区维护维修管理优化方案》 | 陈加辉 | 2026-07-01 | 2026-05-30
[6 empty] | 17 | 厂区光伏项目 | 在3号厂房、5号厂房楼顶增加光伏设备，自行发电供应公司使用，减少公司能耗 | 《厂区光伏方案》 | 邝润锡 | 2026-05-05 | 2026-06-30

## 后勤部部门规划（人力）细化方案-副本 (hidden)
|  | 改善目标 Target |  | 分析与改善 Analysis | 计划与实施 Plan & Do
细分 | 问题 | 现状基础值 | 阶段性目标 | 改善项目 (一级) | 序号 | 子项目 (二级) | 实施内容/动作 (三级) | 输出物 | 责任人 | 开始时间 | 计划完成时间
人力 （架构优化） | 目前后勤部仍聚焦传统后勤管理，需搭建支持自主品牌+自主渠道的新后勤架构 | 仍聚焦传统后勤管理 | 建立“企业运营支持平台”型后勤组织 | 组织架构变革 | 0 | 新后勤架构设计 | ①成立变革项目组 ②完成岗位说明书与编制规划草案 ③明确数字化中心、文控中心等新部门定位 | 《后勤组织变革方案V1.0》
| 现有后勤人员技能与数字化、智能化新模式不匹配 | 传统服务技能为主 | 关键岗位到岗率≥95%，员工技能认证率≥55% | 人才培养与引进 | 1 | 人才供应链建设 | ①数字化/文控等新岗位内培外引 ②建立后勤能力认证体系 ③柔性引才（顾问/兼职） | 人才梯队名单+培训计划
| 人工排班、手工登记、分散管理，员工体验差 | 传统人工模式 | 智能化员工服务平台 | 传统后勤升级 | 2 | 食宿管理智能化 | ①上线食宿APP（预订/反馈） ②数据分析优化资源配置 ③食堂营养搭配优化 | 食宿APP+运营数据报告
| 报修→响应被动模式，缺乏预防性维护 | 被动响应式维修 | 预测性维护体系 | 传统后勤升级 | 3 | 设备全生命周期管理 | ①IoT设备监控部署 ②制定预防性保养计划 ③建立维修知识库 | 维修系统+IoT监测报告
| 手工台账、实物盘点，周转效率低 | 手工台账管理 | 智能仓储管理 | 传统后勤升级 | 4 | WMS系统部署 | ①WMS系统上线 ②条码/RFID应用 ③库存预警自动补货机制 | WMS系统+库存周转率提升报告
| 人防为主、监控独立运行，应急响应慢 | 人防+独立监控 | 智慧安防一体化 | 传统后勤升级 | 5 | 智慧安防平台建设 | ①AI视频分析试点 ②门禁联动系统 ③应急指挥平台搭建 | 安防一体化平台+应急演练报告
| 无数据驱动能力，决策依靠经验 | 缺乏数字化能力 | 大数据运维中枢 | 新后勤建设 | 6 | 数字化中心运营 | ①数据采集整合 ②BI看板开发 ③RPA流程自动化落地 ④AI应用探索 | BI看板+RPA自动化流程≥15%
| 文件分散、版本混乱，知识资产流失 | 无统一文控 | 企业知识资产管理平台 | 新后勤建设 | 7 | 文控中心运营 | ①文档全生命周期管理 ②版本控制与权限分级 ③知识库构建（≥5000份） | 文控系统+知识库
| 系统孤岛，无法支撑新业务协同 | 系统覆盖率低 | 系统覆盖率≥85%，数据决策采纳率≥60% | 信息化建设 | 8 | 统一后勤管理平台 | ①现有系统盘点与集成 ②打通财务/人事系统 ③统一身份认证 | API接口+系统集成报告