## （专业项目）细化方案
后勤部部门规划（专业项目）细化方案
序号 | 所属一级项目 | 子项目（二级） | 核心目标 | 实施内容概要 | 实施阶段 | [5 empty] | 输出物 | 责任人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 项目周期
1 | 综合物料库 | 总务库房优化 | 实现库房管理智能化，减少人工操作，提高数据准确性 | 总务库升级为智能化设备，实现自动化入库、入账、出库、出账，提升库房管理效率和准确性 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.5—5.15） | 第二阶段：方案审批与采购实施（5.16—5.25） | 第三阶段：硬件安装与软件部署（5.26—6.15） | 第四阶段：全流程测试与人员培训（6.16—6.22） | 第五阶段：试运行与优化（6.23—6.28） | 第六阶段：项目验收与交付（6.29—6.30） | 《总务库优化方案》 | 冯秀萍 | 2026-05-05 | 2026-06-30 | 约2个月
[5 empty] | 1.库房现状盘点：物料品类、出入库频次、现有流程梳理 2.功能需求确认：自动入库 / 入账 / 出库 / 出账需求明确 3.设备与系统选型：智能设备、WMS 系统调研 4.与 IT / 财务确认系统对接方案 5.编制《总务库优化方案》并内部评审 | 1.方案上报审批 2.供应商比价、选型、合同签订 3.采购申请、付款流程办理 4.确定设备到货与进场时间 | 1.现场布线、电源改造 2.智能货架、扫码设备、一体机安装 3.WMS 系统安装、配置、调试 4.系统对接：ERP、财务系统联调 5.物料编码梳理、基础数据录入 6.初始库存盘点与系统导入 | 1.入库→入账→出库→出账全流程测试 2.数据准确性、对账功能测试 3.异常场景测试（错扫、漏扫、重复入账） 4.库房管理员操作培训 5.操作考核与问题整改 | 1.正式启用智能化库房系统 2.日常运行监控、问题记录 3.流程优化、参数调整 4.效率数据对比统计 | 1.验收资料整理 2.功能验收、数据验收、效率验收 3.项目总结、正式交付使用
2 | 行政事务处 | 会议室申请优化 | 简化会议室申请流程，实现自动化管控，节约能源消耗 | 会议室升级管控设备，实现申请使用时自动通电开门，使用结束自动断电，优化会议室使用流程 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.5–5.10） | 第二阶段：方案评审与采购（5.11–5.15） | 第三阶段：设备安装与部署（5.16–5.22） | 第四阶段：全流程联调测试（5.23–5.25） | 第五阶段：培训与试运行（5.26–5.28） | 第六阶段：验收交付（5.29–5.30） | 《会议室优化方案》 | 梁美珍 | 2026-05-05 | 2026-05-30 | 约1个月
[5 empty] | 1. 会议室现状盘点：数量、位置、设备、使用频次、现有问题 2.流程梳理：现有申请、审批、开门、通电、断电、离场流程 3. 设备需求确认：智能门禁、智能电源、智能照明、空调联动 4. 系统对接：与公司 OA / 企业微信 / 钉钉申请流程打通 5. 方案编制：形成《会议室优化方案》（设备、点位、预算、工期） | 1. 内部评审：行政 + IT + 财务确认方案 2. 供应商比价：智能门禁、智能控制模块选型 3. 合同签订、采购下单、确定进场时间 | 1. 硬件安装 智能门禁 / 二维码开门 / 密码开门设备安装 会议室照明、插座、空调智能控制模块安装 网络、电源布线与调试 2. 软件配置 会议室管理后台配置 与线上申请系统对接 自动通电、自动断电策略配置（按预约时间） 3. 权限配置 管理员权限、部门权限、超时提醒策略 超时强制断电规则设置 | 1. 流程测试：申请→审批→自动开门→自动通电 2.结束测试：时间到→自动断电→自动关灯→自动关空调 3.异常测试：提前离场、超时使用、重复申请 4.稳定性测试：连续开关门、连续通断电 | 1.行政人员操作培训 2. 员工使用指引（扫码 / 线上申请） 3.试运行：监控使用情况、收集问题、优化参数 | 1. 功能验收：自动开门、自动通电、自动断电全部达标 2.能耗对比：试运行期间节能数据统计 3. 交付资料：方案、设备清单、操作指南、验收报告
3 | 行政事务处 | 车辆管理优化 | 提升用车使用效率、降低运营成本 | 新增车辆管理系统归集车辆数据，定期统计分析车辆使用数据，优化车辆配置 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.10–5.14） | 第二阶段：方案评审与采购（515–5.21） | 第三阶段：数据统计分析与车辆配置优化阶段（5.22-6.12） |  |  |  | 《车辆管理优化方案》 | 梁美珍 | 2026-05-10 | 2026-06-12 | 约1个月
[5 empty] | 1.开展需求梳理与调研，结合各部门用车需求、现有车辆配置情况，明确车辆管理系统的核心功能需求（如车辆信息录入、使用申请、数据统计、报表生成等），对接系统供应商确认功能适配性。 2.制定数据归集标准，明确需归集的车辆数据范围（包括车辆基本信息、使用记录、维修保养记录、燃油消耗、费用支出等），统一数据录入规范，确保数据准确性和一致性。 | 1.完成车辆管理系统的采购签约，对接供应商完成系统安装、部署，根据前期梳理的需求，配置系统核心功能，调试系统运行稳定性。 2.开展系统操作培训，针对专项小组成员、各部门联络人及常用车人员，分批次进行系统操作教学（包括车辆信息录入、用车申请提交、使用记录填写、数据查询等），确保相关人员熟练掌握操作方法。 3.进行系统试运行，模拟车辆信息录入、用车申请、数据统计等全流程操作，排查系统漏洞、操作难点，及时对接供应商进行优化调整。 4.制定系统使用管理制度，明确系统使用规范、数据录入要求、权限分配标准，规范系统操作流程，避免违规操作。 | 1.数据统计员依托车辆管理系统，按周统计车辆使用数据，重点分析车辆使用率、行驶里程、燃油消耗、维修保养费用、闲置情况等核心指标，形成每周数据统计报表。 .针对数据分析发现的问题，优化车辆配置：对闲置率过高的车辆，统筹调整分配至用车需求较旺盛的部门；对燃油消耗异常、维修成本过高的2车辆，评估是否需要维修、置换；结合各部门用车峰值，合理调配车辆，减少用车等待时间。 3.制定车辆动态管理机制，明确数据统计分析周期（每周统计、每月汇总），定期评估车辆配置优化效果，根据各部门需求变化及数据反馈，及时调整优化方案。
4 | 行政事务处 | 客户来访接待优化 | 提升企业对外形象、增强客户合作信任的关键环节 | 通过线上分配工作通知责任人跟进、线下完成工作上报汇总、结束后自动复盘 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.10–5.16） | 第二阶段：线上流程搭建与全功能测试（517–5.23） | 第三阶段：小范围试点运行与流程优化（5.24-5.30） | 第四阶段：全面上线推广与全员培训（5.31-6.06） | 第四阶段：常态化闭环运营与持续优化（6.07） |  | 《车辆管理优化方案》 | 梁美珍 | 2026-05-10 | 2026-06-07 | 约1个月
[5 empty] | 1.全面梳理现有客户来访接待全流程，排查流程断点、权责不清、沟通低效等痛点。 2.制定三大核心规则：线上任务分配规则、线下执行上报规则、接待复盘评价规则。 3.编制完整优化实施方案、接待标准化 SOP、岗位权责清单。 4.完成方案内部评审与定稿，确定线上落地工具。 | 1.搭建线上接待全流程模块，覆盖来访申请、任务自动分配、责任人通知、执行上报、数据汇总、自动复盘全功能。 2.配置流程权限、通知规则、数据自动归集逻辑。 3.开展全流程模拟测试，校验全环节功能可用性。 4.整改测试问题，固化最终线上流程。 | 1.针对核心接待部门开展操作培训，明确线上线下执行要求。 2.启用真实客户来访场景试点运行，全程跟踪流程执行情况。 3.收集使用问题、操作痛点，简化流程、优化操作体验。 4.完善自动复盘模板与数据统计规则，形成可推广的标准流程。 | 1.面向全公司所有相关岗位，开展流程操作全员培训。 2.新接待优化流程正式全面上线，停用原有老旧接待流程。 3.上线期间专人护航，实时答疑、快速处理应急问题。 4.发布正式执行通知，明确刚性执行要求。 | 1.刚性执行全流程标准：所有客户来访线上发起→系统分配责任人→实时通知→线下接待完成→线上上报归档。 2.单次接待结束后，系统自动归集全流程数据，自动生成复盘报告。 3.定期汇总接待数据与复盘结论，持续优化流程细节。 4.沉淀接待标准，对接日常工作考核，实现长效优化。
6 | 行政事务处 | 公司快递收发优化 | 提升公司内部物流运作的效率与规范性 | 设立统一的收发区域并制定标准化操作指南，将收、寄件功能集成到钉钉中，在系统内即可完成下单，对账 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.10–5.16） | 第二阶段：收发区域布设与标准化制度定稿（517–5.23） | 第三阶段：钉钉收寄模块搭建与全功能测试（5.24-5.30） | 第四阶段：小范围试点运行与流程优化（5.31-6.06） | 第四阶段：全面推广落地与常态化运营（6.07） |  | 《公司快递收发优化方案》 | 梁美珍 | 2026-05-10 | 2026-06-07 | 约1个月
[5 empty] | 1.全面梳理公司现有快递收发模式，排查无固定区域、收发混乱、手工登记、线下寄件繁琐、人工对账低效等痛点。 2.规划公司统一快递收发区域选址、功能分区及布局标准。 3.拟定快递收寄标准化操作指南、岗位职责及管理规范。 4.编制快递收发整体优化实施方案，明确钉钉系统集成、线上下单、自动对账建设需求，完成方案评审定稿。 | 1.确定统一收发区域点位，划分收件区、寄件区、暂存区、滞留件存放区。 2.完成区域标识标牌、货架、收纳柜、隔离防护等硬件配置与现场布设。 3.编制正式《快递收发标准化操作指南》《日常管理细则》《异常件处理流程》。 4.明确专人负责快递收发值守、清点、分拣、保管等日常管理要求。 | 1.在钉钉集成快递收、寄件功能端口，搭建线上自主下单入口。 2.配置系统基础信息：员工权限、部门归属、快递服务商对接、价格规则。 3.开发系统在线对账、账单查询、费用统计、月度台账自动生成功能。 4.开展全流程模拟测试，校验线上下单、寄件登记、收件提醒、自动对账全环节，整改问题并固化系统流程。 | 1.选取各部门骨干开展收发区域管理、钉钉系统操作专项培训。 2.试点部门正式启用统一收发区域 + 钉钉线上收寄件下单。 3.跟踪试点运行情况，收集操作难点、系统问题及收发管理漏洞。 4.优化系统操作界面、对账逻辑，完善现场收发实操流程与异常处理机制。 | 1.组织全员开展快递收发标准化规范及钉钉系统操作培训宣贯。 2.全公司全面启用统一收发区域 + 钉钉线上收寄系统，停用原有零散线下寄件、手工登记对账模式。 3.严格按标准化指南执行日常分拣、收发、暂存管理，全程在系统内完成下单、登记、对账结算。 4.定期复盘快递收发效率、费用管控、服务问题，持续优化现场管理及钉钉系统功能。
7 | 行政事务处 | 生产垃圾变卖优化 | 减少人工成本，提高垃圾变卖过程的透明度和监管效率 | 生产垃圾房增加监控设备，实现生产垃圾变卖无需人员现场跟进，通过监控进行实时跟进和监察 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.5–5.10） | 第二阶段：采购与进场准备（5.11–5.15） | 第三阶段：设备安装与布线施工（5.16–5.22） | 第四阶段：系统联调与功能测试（5.23–5.25） | 第五阶段：流程试运行与优化（5.26–5.28） | 第六阶段：项目验收与正式交付（5.29–5.30） | 《生产垃圾房优化方案》 | 李彐苗 | 2026-05-05 | 2026-05-30 | 约1个月
[5 empty] | 1.现场勘查与现状梳理 2.监控点位规划 3.设备与技术方案确认 4.预算与工期编制 5.方案编制与内部评审 | 1.供应商比价与选型 2.合同与采购流程 3.设备到货与验收 4.施工准备与安全交底 | 1.线路铺设与固定 2.摄像头安装固定 3.NVR 与存储设备安装 4.系统接线与通电调试 5.远程访问配置 6.录像策略配置 7.摄像头精调 | 1.实时画面测试 2.录像与回放测试 3.异常场景测试 4.权限配置测试 | 1.试运行启动会 2.首次变卖试运行 3.连续试运行 4.问题整改与优化 | 1.验收资料整理 2.现场功能验收 3.验收签字与交付
8 | 专项监察处 | 宿舍申请流程优化 | 简化宿舍申请流程，实现自动化管理，提升员工满意度 | 增加信息化设备，实现住宿申请自动分配房间、发放钥匙，优化宿舍管理流程，提升员工住宿体验 | 第一阶段：筹备调研阶段（5.5-5.11） | 第二阶段：实施推进阶段（5.12-6.14） | 第三阶段：培训与试运行阶段（6.15-6.24） | 第四阶段：正式运行与长效管理阶段（6.25） |  |  | 《宿舍信息化设备方案》 | 刁德华 | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 约2个月
[5 empty] | 1.摸清现有宿舍申请流程现状及痛点问题 2.明确信息化设备、系统功能及流程优化需求 3.完成预算审批、供应商对接、宿舍信息整理等筹备工作 | 1.采购、安装并调试相关信息化设备 2.开发宿舍申请管理系统并完成内部测试、漏洞修复 3.梳理优化宿舍申请全流程，制定优化版管理办法 | 1.开展全员培训，确保相关人员熟练掌握新流程及系统操作 2.启动系统及优化后流程的试运行工作 3.收集试运行期间的问题及员工反馈，及时优化调整 | 1.全面推行优化后的宿舍申请流程及信息化系统 2.做好系统日常维护、宿舍管理及流程监督工作 3.定期收集员工意见，复盘优化，建立长效管理机制
9 | 专项监察处 | 食堂管理流程优化 | 提升员工用餐体验、降低运营成本 | 打通后勤部与人力资源部的系统壁垒，每日用餐人数及餐补自动汇总下发 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.10–5.16） | 第二阶段：系统需求梳理与接口方案制定（5.17-5.23） | 第三阶段：系统对接开发与全功能测试（5.24-5.30） | 第四阶段：小范围试点运行与流程微调（5.31-6.06） | 第五阶段：全面落地推行与常态化运维复盘（6.07） |  | 《食堂管理流程优化方案》 | 刁德华 | 2026-05-10 | 2026-06-07 | 约1个月
[5 empty] | 1.全面梳理食堂现有管理流程，排查后勤部与人力资源部系统独立、数据不通、用餐人数人工统计、餐补手工核算下发、数据易出错、效率偏低等痛点。 2.调研人力资源部人员考勤、入职离职、人员异动数据规则，梳理食堂每日用餐统计、餐补标准、发放规则。 3.明确系统打通需求、数据同步口径、每日用餐人数自动统计逻辑、餐补自动汇总下发流程。 4.编制食堂管理流程优化整体方案，确定系统对接方式、数据权限、流转机制，完成方案评审定稿。 | 1.联合后勤部、人力资源部及信息化负责人，敲定两边系统数据对接字段、同步频次、权限划分。 2.制定系统接口开发方案，规划人员基础信息、异动信息、考勤数据自动同步至食堂管理系统规则。 3.设计每日用餐人数自动归集、智能统计模型，设定餐补核算标准、自动汇总、台账生成及下发流程。 4.编制食堂管理新流程作业规范，明确部门对接职责、异常数据处理规则。 | 1.开发后勤部与人力资源部系统对接接口，破除系统信息壁垒，实现人员数据实时同步。 2.配置每日用餐人数自动统计、智能归集功能，搭建餐补自动核算、汇总、台账自动生成模块。 3.开发餐补数据自动下发、查询、导出及核对功能，满足财务对账、部门查询需求。 4.开展全流程模拟测试，校验数据同步、用餐人数统计、餐补核算下发全流程，整改漏洞并固化系统配置。 | 1.组织后勤部、人力资源部及食堂管理人员开展新流程、新系统操作专项培训。 2.选取部分部门开展试点运行，启用系统自动同步数据、自动统计用餐人数、自动核算下发餐补。 3.跟踪试点数据准确性、流程顺畅度，收集系统 bug、数据差异及流程卡点问题。 4.优化系统数据同步逻辑、餐补核算规则，完善异常数据修正、人工补录应急流程。 | 1.全公司正式推行优化后食堂管理流程，全面停用人工统计用餐人数、手工核算下发餐补旧模式。 2.落实两部门系统常态化数据同步，每日自动生成用餐人数报表、自动完成餐补汇总与下发。 3.建立日常数据巡检机制，及时处理人员异动、数据偏差、系统同步异常等问题。 4.定期开展流程与系统运行复盘，持续优化数据同步规则、餐补核算逻辑，简化管理流程。
10 | 专项监察处 | 厂区空间管控优化 | 提升厂区动线流转效率，在保障生产安全的同时释放闲置空间的利用价值。 | 调整为线上申请流程，并设立厂区监控覆盖监察，减少人员线下监察 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.10–5.16） | 第二阶段：线上申请流程搭建与管控制度定稿（5.17-5.23） | 第三阶段：厂区监控覆盖布设与系统调试（5.24-7.30） | 第四阶段：小范围试点运行与流程微调（8.01-8.06） | 第五阶段：全面落地推行与常态化管控（8.07） |  | 《厂区空间管理优化方案》 | 黄志伟 | 2026-05-05 | 2026-08-07 | 约3个月
[5 empty] | 1.全面摸排厂区现有空间管控模式，梳理场地占用、临时堆放、区域使用等线下申请流程痛点。 2.统计厂区现有监控盲区、点位不足、人工线下巡查工作量大、管控效率低等问题。 3.规划厂区空间线上申请审批流程、权限设置、流转节点及办结规则。 4.制定监控补点布局方案、远程监察机制，明确减少线下人工巡查的管控标准，完成方案评审定稿。 | 1.搭建厂区空间线上申请审批模块，涵盖场地临时使用、物料堆放、区域占用等全品类申请。 2.设置部门发起、归口审核、分管审批、办结归档全流程线上流转机制。 3.编制《厂区空间管控管理办法》《线上申请操作指南》《视频监察与线下巡查配比规范》。 4.明确远程监控监察职责、异常处置流程，核定线下人员监察频次与范围。 | 1.按照规划点位完成新增监控安装、老旧监控检修、盲区点位补设，实现厂区关键区域全覆盖。 2.接入统一监控管理平台，设置重点区域画面轮巡、实时回看、异常抓拍功能。 3.配置监察权限，授权管理部门远程在线查看、日常巡检、线上核查空间使用情况。 4.完成全点位调试、画面清晰度、存储时长、远程访问测试，整改问题并正式投用。 | 1.组织各部门及安保人员开展线上申请流程、监控平台监察操作专项培训。 2.选取生产、仓储区域作为试点，启用线上申请 + 视频远程监察模式，缩减线下人工巡查频次。 3.跟踪线上审批流转效率、监控监察效果，收集流程卡点、监控视角不足等问题。 4.优化线上审批节点、调整监控角度与点位，完善远程判责、违规整改线上下发流程。 | 1.全厂正式推行厂区空间线上申请审批 + 监控全覆盖远程监察新模式，弱化传统线下人工现场监察。 2.所有厂区空间占用、临时使用一律线上发起申请，按流程审批后方可使用。 3.依托监控平台开展日常常态化远程巡查，仅针对重点点位、异常情况开展必要线下复核。 4.定期复盘空间申请审批效率、监控运行状态、违规管控情况，持续优化流程与监控布局。
11 | 专项监察处 | 保洁增加自动化清洁设备 | 提高清洁效率和质量，降低人工成本，优化保洁工作流程 | 增加自动化清洁设备，提高清洁效率，减少人工依赖，确保厂区环境清洁质量稳定 | 第一阶段：筹备调研阶段（5.5-5.11） | 第二阶段：实施推进阶段（5.12-6.14） | 第三阶段：培训与试运行阶段（6.15-6.24） | 第四阶段：正式运行与长效管理阶段（6.25） |  |  | 《保洁自动化设备方案》 | 蔡国喜 | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 约2个月
[5 empty] | 1.摸清现有保洁工作流程、清洁区域分布、人工投入及清洁质量痛点 2.明确自动化清洁设备需求（类型、数量、功能），调研设备供应商及性价比 3.完成设备采购预算审批、供应商筛选对接，梳理厂区清洁区域重点难点 | 1.完成自动化清洁设备采购、运输及现场安装调试，确保设备正常运行 2.梳理优化保洁工作流程，明确自动化设备操作规范、使用区域及责任分工 3.制定设备日常维护、保养流程及应急预案，保障设备稳定投入使用 | 1.开展保洁人员自动化设备操作培训，确保熟练掌握设备使用、维护及应急处理方法 2.启动自动化清洁设备试运行，结合厂区清洁需求调整设备使用频次及区域 3.收集试运行期间设备运行问题、保洁人员反馈，优化工作流程及设备使用方案 | 1.全面推行自动化清洁设备作业，落实优化后的保洁工作流程，减少人工依赖 2.做好设备日常维护、保养及故障排查，定期开展保洁人员技能复训 3.定期检查清洁质量，统计人工成本及效率变化，复盘优化，建立长效管理机制
12 | 安保处 | 监控设备增加预警功能 | 提升厂区安全防范能力，实现安全事件早发现、早处理 | 监控系统增加智能预警功能，自动捕捉危险行为，实时预警通知安保人员及时处理 | 第一阶段：筹备调研阶段（5.5-5.11） | 第二阶段：实施推进阶段（5.12-6.14） | 第三阶段：培训与试运行阶段（6.15-6.24） | 第四阶段：正式运行与长效管理阶段（6.25） |  |  | 《厂区监控优化方案》 | 沈云杰 | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 约2个月
[5 empty] | 1.摸清现有监控系统运行现状、监控覆盖区域、设备型号及现有安全防范痛点 2.明确监控预警功能需求（危险行为识别类型、预警方式、通知流程），调研适配的智能预警技术及供应商 3.完成预警功能升级/设备采购预算审批、供应商筛选对接，梳理厂区重点监控区域及危险行为防控重点 | 1.完成监控系统智能预警功能升级、配套设备采购及现场安装调试，确保预警功能正常触发 2.梳理优化安保预警处置流程，明确预警接收、核实、处置的责任分工及操作规范 3.制定预警系统日常维护、故障排查流程及应急处置方案，保障预警功能稳定运行 | 1.开展安保人员预警系统操作培训，确保熟练掌握预警接收、危险核实、应急处置及系统维护方法 2.启动监控预警功能试运行，模拟各类危险行为，测试预警灵敏度及通知时效性 3.收集试运行期间系统运行问题、安保人员反馈，优化预警参数及处置流程 | 1.全面启用监控智能预警功能，落实优化后的安保处置流程，实现危险行为早发现、早处理 2.做好预警系统日常维护、参数调试及故障排查，定期开展安保人员技能复训 3.定期复盘预警处置情况，统计安全事件发现及处置效率，优化预警功能，建立长效安全防范机制
13 | 安保处 | 车库车位管理优化 | 按需提交申请，免去线下登记、人工沟通协调的步骤 | 调整为线上车位申请流程，人员离职后，自动通知安保人员并取消车位申请 | 第一阶段：需求调研与方案设计（5.10–5.16） | 第二阶段：线上申请流程搭建与管控制度定稿（5.17-5.23） | 第三阶段：系统功能配置与全流程测（5.24-5.30） | 第四阶段：小范围试点运行与流程微调（6.01-6.06） | 第五阶段：全面落地推行与常态化管控（6.07） |  | 《车库车位管理优化方案》 | 沈云杰 | 2026-05-10 | 2026-06-07 | 约1个月
[5 empty] | 1.全面梳理现有车库车位管理模式，排查线下人工申请、登记繁琐、离职人员车位未及时回收、人工通知安保滞后、车位资源浪费等痛点。 2.摸排车库车位数量、固定车位 / 临时车位分配规则、使用权限及管理权责划分。 3.规划线上车位申请、审批、分配、变更全流程，明确与人资系统对接逻辑。 4.制定员工离职后系统自动通知安保、自动取消车位权限规则，编制整体优化方案并完成评审定稿。 | 1.搭建线上车库车位申请审批流程，支持员工发起申请、部门审核、物业 / 安保终审、车位自动分配。 2.配置车位申请权限、使用期限、临时车位预约、车位变更及退出流程。 3.对接人力资源人员离职数据接口，设置离职触发条件、消息推送对象及取消车位执行规则。 4.编制《车库车位管理办法》《线上申请操作指南》《离职车位自动清理管理规范》。 | 1.完成车位管理系统与人资系统数据打通，实现员工离职信息实时同步。 2.配置离职自动触发功能：自动推送消息至安保人员、自动作废员工现有车位申请及使用权限。 3.完善系统台账功能，支持车位使用记录、申请记录、离职回收记录自动留存查询。 4.开展全流程模拟测试，测试车位线上申请、审批使用、离职自动通知、车位自动取消全链路，整改问题并固化系统配置。 | 1.组织各部门员工、行政及安保人员开展线上车位申请、系统联动规则专项培训。 2.选取部分部门开展试点，启用线上车位申请新模式，测试离职自动通知与车位回收实效。 3.收集申请流程卡点、消息推送延迟、车位权限取消异常等问题，汇总优化建议。 4.微调审批节点、消息推送方式、车位回收时效，完善特殊岗位车位人工兜底处理流程。 | 1.全厂正式推行车库车位线上申请管理模式，停用线下人工登记、口头申请旧方式。 2.常态化运行人资数据联动机制，员工离职系统自动通知安保、自动取消车位资格，及时释放车位资源。 3.安保按系统推送信息做好车位清理、登记管控，定期核对车位使用台账。 4.定期复盘车位申请效率、资源利用率、离职联动执行情况，持续优化流程与系统功能。
14 | 综合项目管理处 | 厂区安装智能水电表 | 实现水电用量实时监控，提高能源管理效率，降低人工抄表成本 | 厂区各区域安装智能水电表，实现无需人工抄表，支持实时查询水电用量，优化能源管理 | 第一阶段：前期筹备阶段（5.5-5.7） | 第二阶段：采购与进场阶段（5.8-5.14） | 第三阶段：现场安装阶段（5.15-5.29） | 第四阶段：调试与试运行阶段（5.30-6.12） | 第五阶段：验收与交付阶段（6.13-6.15） | 第六阶段：后期保障阶段（6.16） | 《厂区水电表优化方案》 | 邝润锡 | 2026-05-05 | 2026-06-16 | 约1个月
[5 empty] | 1.项目调研与需求确认。明确厂区各区域现有水电表情况，统计需新增/更换的智能水电表规格、数量，确认核心需求，对接能源管理部门明确数据对接要求。 2.供应商筛选与招标。梳理合格供应商名单，明确采购标准，组织招标确定中标供应商，签订采购合同，明确交货时间、质量标准及售后服务。 3.方案设计与审批。联合中标供应商、施工单位结合厂区布局编制安装施工方案，明确相关施工要求与工期节点，方案经审批修改完善后定稿。 4.施工前准备。完成施工人员调配、安全培训及技术交底，准备施工工具与辅助材料，提前通知厂区各区域负责人明确配合要求，避免影响正常生产生活。 | 1.智能水电表采购与验收。督促供应商按合同按时供货，组织多部门验收到货物资，核对规格、数量、质量，查验相关合格证明，不合格产品退回并要求限期更换。 2.设备与材料进场部署。验收合格的物资按安装需求分类堆放、做好标识，协调厂区物流通道保障进场，避免物资丢失或损坏。 | 1.旧表拆除。拆除厂区老旧水电表，过程中做好水电关停防护避免安全事故，拆除后清理检查管线，确保满足安装要求。 2.智能水电表安装。按施工方案分区域分批次安装，严格遵循施工规范做好防护处理，优先安装生产、高频用水用电区域，减少对生产的影响。 3.安装质量自检。施工单位完成区域安装后及时自检，记录检查结果，管理部门安排专人全程监督，发现问题要求及时整改。 | 设备调试。联合供应商、施工单位调试所有已安装的智能水电表，测试实时数据采集、远程查询、异常报警等功能，确保数据准确传输至能源管理系统。 | 1.竣工自检。施工单位完成安装调试后开展竣工自检，整理施工资料，提交综合项目管理处申请竣工验收。 | 1.人员培训。联合供应商，对能源管理部门、厂区各区域负责人开展智能水电表及系统操作培训，讲解相关知识，确保相关人员熟练掌握操作方法。\n2.后期维护与质保。按照采购合同约定落实供应商售后服务，定期巡检维护设备，及时处理运行故障，保障智能水电表稳定运行，跟踪能源管理效率提升及成本降低情况，形成项目总结报告。
15 | 综合项目管理处 | 厂区节能降耗项目 | 降低单位产品综合能耗，减少能源浪费与不必要的生产损耗 | 在保障生产稳定运行时，减少能源浪费、降低单位产能能耗。 | 第一阶段：前期筹备阶段（5.10-5.14） | 第二阶段：能耗排查与诊断阶段（5.15-5.21） | 第三阶段：节能方案落地实施阶段（5.22-6.10） | 第四阶段：巩固优化阶段（6.11-6.20） | 第五阶段：总结复盘阶段（6.21） |  | 《厂区节能降耗优化方案》 | 邝润锡 | 2026-05-10 | 2026-06-21 | 约1个月
[5 empty] | 1.开展全员宣贯培训，通过车间会议、公告栏、内部群等渠道，讲解节能降耗的重要意义、项目实施目标及相关要求，提升全员节能意识，引导员工主动配合项目推进。 2.梳理厂区现有能源消耗情况，初步统计电力、水资源、燃气（或燃油）等主要能源的消耗数据，明确能耗统计标准和统计频次，搭建基础能耗台账。 3.制定排查方案，明确排查范围（生产车间、办公区域、公用设施等）、排查内容（能耗设备、管线、操作流程等）及排查方法，准备排查所需工具和表格。 | 1.对接各车间，收集每日能耗数据，对比历史数据、行业标准，分析能耗异常点（如某车间单位产能能耗偏高、某时段能耗骤增等），排查异常原因。 2.对排查出的问题进行技术分析，区分可立即整改的短效问题和需长期优化的长效问题，明确各类问题的整改优先级和可行性。 3.汇总排查及分析结果，形成《厂区能耗排查诊断报告》，明确能耗浪费重点环节、问题根源及节能改进方向 | 1.设备节能改造：对高能耗生产设备、老旧设备进行评估，优先更换节能型设备（如节能电机、变频控制器）；对可改造设备进行技术升级，减少设备空转、低效运行带来的能耗浪费，安排专人跟踪改造进度，确保改造不影响生产。 2.公用设施节能：更换厂区所有非节能照明设备（如白炽灯换LED灯），安装感应开关、定时开关，减少无效照明能耗；排查并修复水电、燃气管线泄漏问题，规范管线使用管理；优化办公区域能耗，杜绝设备长期待机、水资源浪费。 3.生产流程优化：结合生产工艺，优化生产排班、设备运行参数，减少生产过程中的能耗损耗（如合理安排生产批次，避免设备频繁启停；优化物料运输路线，降低运输能耗）；制定节能操作规范，培训一线员工规范操作，减少人为操作带来的能耗浪费。 4.能耗监测完善：在重点能耗区域、关键设备上安装能耗监测仪表，实时采集能耗数据，接入能耗管理台账，实现能耗动态监测，及时发现并处理能耗异常。 | 1.每日跟踪能耗数据，对比整改前后能耗变化，分析节能措施实施效果，对效果不佳的措施（如某设备改造后能耗下降不明显）及时调整优化。 2.开展回头看排查，重点检查已整改问题的巩固情况，排查是否存在新的能耗浪费点，及时整改，防止问题反弹。 3.建立长效节能管理制度，明确能耗统计、监测、考核标准，将节能指标分解到各车间、各岗位，纳入员工绩效考核，倒逼全员落实节能责任。 4.开展专项节能培训，针对节能设备操作、节能操作规范等内容，对一线员工进行再次培训，强化员工节能意识和操作能力，形成全员节能的良好氛围。 | 1.全面复盘各阶段工作，梳理节能成效（如单位产能能耗下降幅度、能源浪费减少情况、成本节约金额等），排查项目实施过程中存在的问题（如整改进度滞后、部分措施效果不佳等）。 2.针对复盘发现的问题，制定整改措施，补充完善节能管理制度和操作规范，优化能耗监测体系，确保后续节能工作有序推进。
16 | 综合项目管理处 | 厂区维护维修管理项目 | 保障厂区生产设施、公用系统、建筑构筑物的稳定运行 | 通过系统化、规范化的管理标准，保障厂区内设施、设备等各类资产开展全周期的养护与故障修复工作。 | 第一阶段：启动准备阶段（5.10-5.14） | 第二阶段：资产排查与梳理阶段（5.15-5.21） | 第三阶段：管理体系与标准搭建阶段（5.225.31） | 第四阶段：巩固优化阶段（6.1-6.20） | 第五阶段：巩固优化阶段（6.21-6.30） | 第六阶段：总结复盘阶段（7.1） | 《厂区维护维修管理优化方案》 | 陈加辉 | 2026-05-10 | 2026-07-01 | 约2个月
[5 empty] | 1.初步梳理厂区现有资产，明确维护维修范围，包括生产设备、公用设施（水电、燃气、照明、消防）、厂房建筑、管线等各类设施设备，收集基础信息（名称、规格、购置时间、安装位置等），搭建初步资产清单。 2.调研现有维护维修工作现状，梳理当前存在的问题（如养护不规范、故障响应滞后、台账不完整等），结合厂区运营需求，明确项目实施的重点和难点，制定初步工作思路。 | 1.开展全面排查，覆盖生产车间、办公区域、公用设施区域、厂房周边等所有区域，详细检查各类设施设备的运行状态、老化程度、潜在隐患，记录故障情况及养护需求。 2.完善资产信息台账，补充设施设备的维修记录、养护历史、易损部件、厂家信息等，明确资产分类（生产设备、公用设施、建筑设施等），实现资产信息可查询、可追溯。 3.对排查出的故障隐患进行分级分类，区分紧急故障（需立即修复）、一般隐患（定期整改）、长期养护需求，明确整改优先级和修复时限。 4.汇总排查结果，形成排查总结报告，明确设施设备整体状况、突出问题、养护重点及故障修复优先级，为后续管理体系搭建和落地执行提供依据。 | 1.制定维护维修管理总则，明确管理范围、核心原则、各岗位责任，规范维护维修工作的整体流程，确保工作标准化、规范化。 2.分类型制定养护标准，针对生产设备、公用设施、建筑设施等不同类型资产，明确日常养护频次、养护内容、养护方法，制定养护计划表，实现全周期养护全覆盖。 3.建立故障报修与修复流程，明确报修渠道）、响应时限、修复流程、验收标准，规范故障登记、派单、维修、验收、归档的全流程，确保故障快速响应、及时修复。 4.完善台账管理体系，优化资产台账、养护台账、故障维修台账，明确台账录入、更新、审核的要求，实现台账与实际设施设备状态同步，确保管理可追溯。 5.制定应急处置预案，针对突发设备故障、设施损坏（如水电中断、消防设施故障），明确应急响应流程、责任人员、处置措施，确保突发情况快速处置，减少对生产运营的影响。 | 1.开展全周期养护工作，按照养护计划表，组织维修人员对各类设施设备进行日常养护、定期检修，做好养护记录，及时更换易损部件，减少故障发生率。 2.推进故障隐患整改，按照隐患清单，优先处理紧急故障和重大隐患，明确整改责任人、整改时限，跟踪整改进度，确保所有隐患按期整改到位，验收合格后归档。 3.落实故障报修与修复流程，开通线上线下报修渠道，安排专人负责报修登记、派单，维修人员按要求及时上门维修，做好维修记录，确保故障修复及时、质量达标。 4.开展专项培训，针对维护维修标准、流程、台账录入、应急处置等内容，对维修人员、各区域联络人进行培训，提升相关人员的操作能力和责任意识，确保管理标准落地执行。 5.台账管理员每日更新各类台账，跟踪养护、维修情况，确保台账信息准确、完整，定期核对台账与实际设施设备状态，及时纠正偏差。 | 1.定期检查维护维修工作执行情况，重点核查养护记录、故障维修记录、台账更新情况，排查执行过程中存在的问题（如养护不到位、流程执行不规范、台账更新不及时等）。 2.收集各部门、各岗位的反馈意见，针对管理标准、流程中不合理的环节（如响应时限过长、养护频次不合理），及时优化调整，提升管理效率和适用性。 3.建立考核机制，将维护维修工作质量、故障响应速度、台账完整性等纳入相关人员绩效考核，倒逼责任落实，提升工作积极性和执行力。 4.开展隐患回头看，对已整改的隐患进行复查，排查是否存在反弹情况，同时排查新的隐患，及时处置，确保设施设备长期稳定运行。 5.完善长效管理机制，明确日常管理要求、定期检查频次、优化调整流程，确保维护维修管理工作常态化、规范化，实现设施设备全周期可控。 | 1.全面复盘各阶段工作，梳理项目实施成效（如设施设备故障发生率下降、养护规范度提升、故障响应速度加快等），排查实施过程中存在的问题（如流程优化不及时、人员执行力不足等）。 2.针对复盘发现的问题，制定针对性整改措施，补充完善维护维修管理标准、流程和台账，优化考核机制，确保后续工作持续改进。
17 | 综合项目管理处 | 厂区引进光伏项目 | 降低公司能源成本，实现绿色能源利用，提升可持续发展能力 | 在3号厂房、5号厂房楼顶安装光伏设备，实现自行发电供应公司使用，减少公司外购能耗 | 第一阶段：前期筹备阶段（5.5-5.7） | 第二阶段：采购与进场阶段（5.8-5.14） | 第三阶段：现场安装阶段（5.15-5.29） | 第四阶段：调试与试运行阶段（5.30-6.12） | 第五阶段：验收与交付阶段（6.13-6.15） | 第六阶段：后期保障阶段（6.16） | 《厂区光伏方案》 | 邝润锡 | 2026-05-05 | 2026-06-16 | 约2个月
[5 empty] | 1. 项目调研与需求确认。统计厂区各区域现有水电表情况，明确需新增/更换的智能水电表规格、数量，确认核心需求与数据对接要求。 2. 供应商筛选与招标。梳理合格供应商名单，明确采购标准，组织招标确定中标供应商，签订采购合同，明确交货、质量及售后要求。 3. 方案设计与审批。联合中标供应商、施工单位结合厂区布局编制安装施工方案，明确施工相关要求与工期节点，经审批修改后定稿。 4. 施工前准备。完成施工人员调配、安全培训及技术交底，准备施工工具与辅助材料，通知厂区各区域负责人明确配合要求，避免影响正常生产生活。 | 1. 智能水电表采购与验收。督促供应商按合同按时供货，组织相关部门验收到货物资，核对规格、数量、质量，查验产品合格证明，不合格产品退回并要求限期更换。 2. 设备与材料进场部署。将验收合格的物资按安装需求分类堆放、做好标识，协调厂区物流通道，保障进场顺利，避免物资丢失损坏。 | 1. 旧表拆除（如需）。拆除现有老旧水电表，过程中做好水电关停防护，避免安全事故，拆除后清理检查管线，确保满足安装要求。 2. 智能水电表安装。按照施工方案分区域分批次安装，严格遵循施工规范做好防护处理，优先安装生产区域、高频用水用电区域，减少对生产的影响。 3. 安装质量自检。施工单位完成区域安装后及时自检，做好自检记录，专人全程监督，发现问题及时要求整改。 | 1. 设备调试。联合供应商、施工单位调试已安装的智能水电表，测试数据采集、远程查询、异常报警等功能，确保数据准确传输至能源管理系统。 | 1. 竣工自检。施工单位完成安装调试后，开展竣工自检，整理施工资料，提交综合项目管理处申请竣工验收。\n2. 竣工验收。综合项目管理处组织相关部门及单位开展竣工验收，对照项目目标及施工方案检查相关内容，合格后签署验收报告；不合格项整改后重新验收。\n3. 资料交付与移交。施工单位将完整资料交付相关部门归档，将智能水电表设备及系统操作权限移交能源管理部门，做好移交记录，完成项目交付。 | 1. 人员培训。联合供应商对能源管理部门、厂区各区域负责人开展智能水电表及系统操作培训，讲解相关知识，确保相关人员熟练掌握操作方法。