## 公司（信息化）细化方案
后勤部部门规划（信息化）细化方案
序号 | 所属一级项目 | 子项目（二级） | 核心目标 | 实施内容概要 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | 第五阶段 | 输出物 | 责任人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 项目周期 | 实施难点 | 解决的问题
1 | 网络基础设施优化 | 公司内部网络通信层改善 | 完成公司内部有线网络资产统计盘点和现有网络健康评估，识别并更替老化设备，消除带宽瓶颈与单点故障风险 | 开展全网资产盘点与链路健康度评估，识别带宽瓶颈、单点故障风险及设备老化节点。 | 第一阶段：全域资产盘点与链路排查 （2026.6.8—7.6） 1.制定盘点计划，明确5栋楼排查路线与责任人 2.逐一登记网络设备（交换机/路由器/光模块/网线等）型号、规格、IP、端口占用 3.绘制网络拓扑图，标注设备位置与链路走向 4.标记老化设备及接近生命周期的设备 5.评估单点故障风险节点，提出冗余方案 6.5.设计网络优化方案（含预算与实施计划） | 第三阶段：设备采购与施工部署 （2026.7.7—7.27） 1.按更新清单完成设备采购（交换机、光模块、网线等） 2.利用周末/夜间时段进行设备替换，避免影响生产 3.优化链路冗余部署，消除单点故障 4.调整网络架构，平衡带宽分配 | 第四阶段：测试调优与验收 （2026.7.28—8.15） 1.全网链路连通性测试 2.带宽压力测试，验证瓶颈消除效果 3.冗余切换测试（模拟故障切换） 4.问题整改与参数调优 | 第五阶段：文档交付 （2026.8.16—8.22） 1.编制《网络现状评估报告》 2.更新网络拓扑图与资产台账 3.输出网络运维标准操作流程 |  | 《网络现状评估报告》 《网络资产台账》 《网络优化方案》 | IT部门 | 2026-06-08 | 2026-08-22 | 约2.5个月 | 1.5栋楼跨楼栋链路排查工作量大 2.部分老旧设备型号已停产，需寻找兼容替换方案 3.生产区域网络排查与替换需避开生产时段 | 1.解决网络资产不清、台账缺失问题 2.消除带宽瓶颈与单点故障隐患 3.建立网络资产基线，为后续管理提供数据支撑
2 | 网络基础设施优化 | 公司内部网络通信层改善 | 部署无线网络统一纳管平台，降低WiFi维护成本，提升网络安全性与稳定性 | 当前每个部门各自使用一台华为WiFi，分散管理维护困难。部署无线网络统一纳管，实现按层级或厂区集中管理。 | 第一阶段：现状调研与方案设计 1.盘点现有无线AP设备型号、数量、位置与覆盖范围 2.调研各部门WiFi使用痛点（信号弱、频繁掉线、管理分散） 3.调研华为无线统一纳管方案（AC控制器+AP统一管理） 4.制定无线网络统一规划方案（信道规划、覆盖优化、安全策略） | 第二阶段：设备采购与方案审批 1.编制设备采购清单与预算 2.供应商比价、选型、合同签订 3.方案内部评审（IT+后勤部+财务部） 4.确定设备到货时间与实施计划 | 第三阶段：设备部署与纳管配置 1.安装AC无线控制器，搭建统一管理平台 2.按规划重新部署AP，优化信道与功率 3.配置统一安全策略（SSID规划、认证方式、访客网络隔离） 4.各楼栋AP接入AC控制器，实现集中纳管 | 第四阶段：测试调优与培训 1.全区域WiFi覆盖测试（信号强度、速率、漫游切换） 2.压力测试（多终端并发连接） 3.安全策略验证（访客隔离、认证机制） 4.IT人员AC管理平台操作培训 | 第五阶段：验收与交付 1.编制《Wi-Fi无线规划方案》 2.功能验收（覆盖、性能、安全） 3.旧设备回收与利旧评估 | 《Wi-Fi无线规划方案》 《无线网络验收报告》 | IT部门 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1.现有WiFi设备品牌为华为，需确保新设备兼容现有基础设施 2.5栋楼覆盖面积大，AP部署数量与位置需精确规划 3.生产区域WiFi整改需与生产计划协调 | 1.解决WiFi分散管理、维护困难问题 2.消除无线安全隐患（无统一认证、无访客隔离） 3.提升无线网络覆盖质量与使用体验
3 | 网络基础设施优化 | 网络安全防护与隔离 | 部署下一代防火墙(NGFW)构建边界防御体系，确保公司内部数据安全防泄漏； | 部署下一代防火墙(NGFW)构建边界防御体系，确保公司内部数据安全防泄漏 | 第一阶段：安全评估与需求调研 1.评估当前网络安全现状（现有安全设备、策略、弱点） 2.梳理内外网边界、核心数据流向与访问控制需求 3.调研NGFW产品（深信服/华为/天融信等）功能与报价 | 第二阶段：方案设计与设备采购 1.编制网络安全防护方案（防火墙策略、VPN方案、认证方案） 2.制定预算，提交审批 3.供应商比价、选型、合同签订 | 第三阶段：设备部署与策略配置 1.NGFW设备安装、网络接入与基础配置 2.配置安全策略（访问控制、入侵防御、病毒过滤、数据防泄漏） 3.内外网隔离策略配置 | 第四阶段：测试验证与调优 1.安全策略有效性测试（攻击模拟、渗透测试） 2.内外网隔离验证 3.策略优化与日志审计配置 | 第五阶段：验收与制度建立 1.编制《网络安全管理制度》 2.安全验收（功能+策略+流程） 3.安全管理制度宣贯与培训 | 《网络安全管理制度》 《网络安全防护方案》 | IT部门 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1.防火墙策略配置需精确平衡安全性与业务可用性 2.外来人员接入场景多样，需兼顾安全与便利 3.IT人员网络安全专业能力需提升 | 1.解决公司无边界安全防护的现状 2.防止核心数据（技术图纸、客户信息、财务数据）外泄 3.规范外来人员网络接入管理
4 | 网络基础设施优化 | 公司内部计算资源层改善 | 完成服务器全量资产核查（型号规格、服役年限、性能指标），输出淘汰更新清单与利旧评估结论，调研新服务器商产品 | 当前服务器为单独设置约5-6台，另有1台云服务器用于ERP。需完成全量资产核查与性能评估与新服务器调研采购（深信服） | 第一阶段：服务器资产盘点 （2026.5.23—6.2） 1.逐一登记本地服务器（5-6台）型号、CPU、内存、硬盘、IP、系统版本 2.登记云服务器配置信息与使用情况 3.统计各服务器承载的业务系统与资源占用 4.核查设备服役年限与维保状态 | 第二阶段：性能评估与方案设计 （2026.6.3—6.12） 1.对各服务器进行性能基准测试（CPU、内存、磁盘IO、网络） 2.评估资源利用率，识别性能瓶颈与冗余 3.分析业务发展趋势与资源需求预测 4.输出淘汰更新清单与利旧评估结论 5.制定服务器优化方案（虚拟化整合/升级/新增） | 第三阶段：旧设备方案与新设备采购审批和实施 （2026.6.13—6.25） 1.方案提交审批 2.如需新购/更新，完成采购流程 3.设备到货验收与安装部署 4.业务系统迁移/数据迁移 | 第四阶段：测试与验收 （2026.6.26—7.6） 1.迁移后系统功能与性能测试 2.编制《服务器资产台账》（含淘汰计划） |  | 《服务器资产台账》 （含淘汰计划） | IT部门 | 2026-05-23 | 2026-07-06 | 约1.5个月 | 1.部分老旧服务器可能无法获取完整硬件信息（原供应商已更换） 2.业务系统迁移存在停机风险，需制定回退方案 3.需评估虚拟化整合对现有系统兼容性的影响 | 1.解决服务器资产不清、配置不明的问题 2.识别性能瓶颈与资源浪费 3.为后续系统部署提供计算资源规划依据
5 | 网络基础设施优化 | 公司内部计算资源层改善 | 落实本地全量备份与异地容灾双保险机制，推进核心数据库读写分离与缓存加速优化 | 建立本地全量备份+异地容灾双备份机制，推进核心数据库读写分离与缓存加速，保障数据安全与系统性能。 | 第一阶段：备份需求调研与方案设计 （2026.7.13—7.27） 1.梳理核心数据资产（ERP/财务/技术文档/客户数据等） 2.评估各系统数据量、增长趋势与RPO/RTO需求 3.调研备份方案（本地备份+云端/异地容灾） 4.调研数据库读写分离与缓存加速方案（Redis/Memcached） | 第二阶段：方案评审与设备采购 （2026.7.28—8.9） 1.编制数据备份与数据库优化方案 2.方案内部评审（IT+财务+管理层） 3.备份设备/云服务采购 4.确定实施方案与时间窗口 | 第三阶段：备份系统部署 （2026.8.10—8.30） 1.本地备份系统搭建（NAS/备份服务器） 2.异地/云端容灾环境部署 3.配置自动备份策略（全量+增量+日志） 4.数据库读写分离部署 5.缓存层搭建与业务系统对接 | 第四阶段：测试验证 （2026.8.31—9.13） 1.备份恢复测试（全量恢复/增量恢复） 2.异地容灾切换测试 3.数据库读写分离性能测试 4.缓存加速效果验证 | 第五阶段：验收交付 （2026.9.14—9.27） 1.编制《数据备份策略》 2.功能验收 3.运维文档与应急预案编制 | 《数据备份策略》 《数据备份与容灾方案》 | IT部门 | 2026-07-13 | 2026-09-27 | 约2.5个月 | 1.异地容灾需考虑网络带宽与数据同步延迟 2.数据库读写分离需修改应用层代码 3.备份策略需平衡存储成本与数据安全级别 | 1.解决数据无备份/备份不完整的安全隐患 2.消除数据库性能瓶颈 3.提升系统可用性与数据恢复能力
6 | 网络基础设施优化 | 公司内部计算资源层改善 | 开展终端设备全域普查，按岗位职级制定标准化配置基线并锁定采购选型范围，建立资产管理体系 | 当前资产核查困难，后勤总务库使用纸质人计。需IT人员分配去各部门调查，各部门人员不齐需时间核实。 | 第一阶段：全域终端设备普查 （2026.6.22—8.3） 1.制定普查计划，设计资产登记表 2.按部门逐一上门盘点（电脑/打印机/显示器/网络设备等） 3.核实设备使用人、配置、使用状态 4.协调各部门人员到场确认（解决人员不齐问题，分批次推进） 5.建立电子化资产台账 | 第二阶段：标准化配置制定 （2026.8.4—8.18） 1.梳理公司岗位职级体系 2.按岗位需求制定终端设备标准化配置基线 3.锁定采购选型范围（品牌、型号、配置标准） 4.制定设备申领/归还/报废管理流程 | 第三阶段：资产管理系统上线 （2026.8.19—9.8） 1.将纸质台账转为电子化资产管理（可利用钉钉/ITAM工具） 2.配置资产标签（条码/二维码） 3.建立扫码盘点流程 4.培训后勤总务人员使用电子化系统 | 第四阶段：流程试运行 （2026.9.9—10.7） 1.新设备采购按标准化流程执行 2.资产变动按电子化流程审批 3.问题收集与流程优化 |  | 《终端设备标准化配置规范》 《资产台账》（电子化） | IT部门 | 2026-06-22 | 2026-10-07 | 约3.5个月 | 1.各部门人员不齐，普查需多次往返，耗时较长 2.纸质台账历史数据不完整，资产追溯困难 3.各部门对设备配置需求不同，标准化需平衡需求与成本 4.IT部门仅4人，普查工作与日常运维需兼顾 | 1.解决资产不清、纸质台账效率低下问题 2.消除设备采购随意性，控制IT支出 3.建立规范化资产全生命周期管理
7 | 网络基础设施优化 | 公司内部物理保障层改善 | 对照GB50174/TIA-942机房建设标准开展合规性评估，完成机房改建/新建工程，配备UPS不间断电源（停电支撑2小时） | 对照国家标准开展机房合规性评估，编制改建或新建工程方案，确保机房满足设备运行安全与供电连续性要求。 | 第一阶段：合规性评估与现状勘查 1.对照GB50174/TIA-942标准评估现有机房合规性 2.勘查机房环境（温湿度、接地、消防、防雷、空间等） 3.评估供电系统现状（市电稳定性、现有UPS容量与状态） 4.识别不达标项与改造需求 | 第二阶段：方案设计编制 1.编制机房改建/新建工程方案（含预算与工期） 2.UPS选型（满足停电2小时供电需求） 3.精密空调、消防、门禁等配套系统规划 4.综合布线与空间布局设计 5.方案评审与审批 | 第三阶段：工程实施 1.施工队伍进场，基础装修改造 2.UPS不间断电源安装调试 3.精密空调、消防、门禁系统安装 4.综合布线与机柜安装 5.监控与环境监测系统部署 | 第四阶段：设备迁移与联调测试 1.服务器与网络设备迁移至新/改造机房 2.UPS供电切换测试 3.温湿度/消防/门禁系统联调 4.供电中断模拟测试（验证2小时支撑能力） | 第五阶段：验收交付 1.编制《机房评估报告与建设方案》 2.综合验收（合规性+功能+安全） 3.运维制度与应急预案编制 4.运维人员培训 | 《机房评估报告与建设方案》 《机房运维管理制度》 | IT部门 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1.机房改造涉及土建、电力、空调、消防多专业协同，施工复杂度高 2.UPS需满足2小时供电，容量计算需精确覆盖所有核心设备 3.施工期间需保障现有系统不间断运行，迁移风险大 4.预算控制，需在合规性与成本间平衡 | 1.解决机房不达标带来的设备运行风险 2.消除停电导致的数据丢失与系统宕机风险 3.改善设备运行环境，延长设备使用寿命
8 | 数字化系统部署 | OA系统 | 通过OA系统实现各系统数据互联互通，消除信息孤岛与重复录入，在移动端完成报表、查看、审批等全流程 | 当前系统为钉钉，部门内部沟通后考虑后续需改为泛微，需调研评估，通过系统集成实现数据互通 | 第一阶段：OA产品调研与评估 （2026.5开始，预计6月结束） 1.调研现有钉钉使用情况，梳理功能覆盖与不足 2.调研泛微OA产品功能、集成能力与报价 3.评估钉钉升级版与泛微的优劣势对比 4.明确OA核心需求：审批流程、报表查看、移动端覆盖、系统集成接口 5.输出OA选型评估报告，提交管理层决策 | 第二阶段：OA系统部署与配置 （选型完成后开始，预计历时2-3个月） 1.OA系统部署与环境搭建 2.组织架构与人员信息导入 3.审批流程设计与配置（根据各部门需求） 4.移动端配置与优化 5.权限体系与角色配置 | 第三阶段：系统集成开发 （OA部署完成后开始，预计历时2-3个月） 1.开发OA与ERP（金蝶）集成接口 2.开发OA与HR系统数据互通接口 3.开发OA与MES/CRM数据对接 4.实现单点登录（SSO） 5.统一消息通知与待办集成 | 第四阶段：全员培训与试运行 （系统集成完成后，预计历时1-2个月） 1.分部门开展OA操作培训 2.各部门试运行，收集问题反馈 3.流程优化与功能调整 4.编制《用户操作手册与培训材料》 | 第五阶段：正式上线 （试运行结束，预计1个月内） 1.全公司正式切换使用 2.原系统数据迁移与归档 3.持续运维与功能迭代 | 《OA系统需求规格说明书》 《业务流程蓝图设计文档》 《系统集成接口规范》 《用户操作手册与培训材料》 | IT部门 | 2026-05-01 | 2026年约10-12月 | 约6-8个月 | 1.OA选型决策影响后续所有系统集成，需充分调研论证 2.多系统数据互通接口开发复杂度高，涉及不同厂商系统对接 3.各部门审批流程差异大，统一化设计难度高 4.全员培训覆盖面广，培训效果保障难度大 | 1.消除信息孤岛，实现OA与各业务系统数据互联互通 2.解决重复录入问题，减少人工数据搬运 3.实现移动端全流程办公，提升审批效率
9 | 数字化系统部署 | HR系统 | 构建"选-用-育-留-离"全生命周期HR管理平台，覆盖招聘、入转调离、绩效薪酬、学习培训等核心模块 | 当前公司无HR系统，总监会议决定使用用友，需经历调研选择产品及后续实施。覆盖招聘管理、入转调离、绩效薪酬、组织人事、学习管理、在线考试等模块 | 第一阶段：HR需求调研与产品选型 （2026.6开始，预计8月结束） 1.调研公司HR管理现状（组织架构、招聘流程、薪酬体系、绩效考核） 2.梳理HR管理痛点（手工核算、纸质档案、培训分散等） 3.调研主流HR产品（北森/泛微人事/钉钉人事/金蝶s-HR等） 4.评估功能匹配度、集成能力、扩展性与报价 5.输出选型报告，提交管理层决策 | 第二阶段：HR系统部署与数据初始化 （选型完成后开始，预计历时2个月） 1.HR系统部署与环境搭建 2.组织架构、岗位体系、员工信息初始化导入 3.薪资结构、考勤规则、社保公积金参数配置 4.OKR/KPI绩效管理模板设计 5.学习管理课程库与考试题库搭建 | 第三阶段：功能模块实施与集成 （系统部署完成后，预计历时2-3个月） 1.招聘模块配置（招聘流程、简历管理、面试安排） 2.入转调离全流程线上化 3.薪资核算自动化配置（考勤联动/社保公积金/个税计算） 4.电子工资条推送与多维度薪酬分析报表 5.OKR/KPI绩效管理闭环配置 6.学习管理系统与在线考试模块部署 7.HR系统与OA/ERP集成对接 | 第四阶段：全员培训与试运行 （功能实施完成后，预计历时1-2个月） 1.HR部门专项培训（系统管理、报表操作） 2.全员自助服务培训（请假申请、查看工资条等） 3.各部门经理培训（绩效管理、团队管理） 4.试运行，收集问题反馈与优化 | 第五阶段：正式上线 （试运行结束，预计1个月内） 1.正式切换上线 2.历史数据完整迁移 3.编制《HR系统功能需求规格书》《组织岗位架构设计方案》 | 《HR系统功能需求规格书》 《组织岗位架构设计方案》 《HR系统操作手册》 | IT部门 | 2026-06-01 | 2027年约2-3月 | 约9-10个月 | 1.当前无HR系统，从零搭建数据量巨大（历史员工档案、薪资数据等） 2.薪资核算涉及考勤/社保/个税多维度联动，规则复杂 3.OKR/KPI绩效管理需根据公司实际情况定制设计 4.HR系统与OA/ERP等多系统集成开发量大 | 1.解决HR管理全靠手工/纸质的问题 2.实现薪资核算自动化，降低人为错误 3.建立系统化培训与绩效管理体系 4.员工自助服务减少HR部门工作量
10 | 数字化系统部署 | CRM/SRM系统 | 以现有纷享销客(CRM)与携客云(SRM)系统为基础，深度集成实现数据互通，无纸质单据，信息全程可追溯 | 当前CRM为纷享销客，SRM为携客云，这两个系统暂无法摘除（ERP金蝶不可给第三方仓储使用），需考虑后续系统选配方案、集成方案与数据集成，考虑新模式对接成本、审批节点、合并OA | 第一阶段：现有系统评估与集成方案设计 （2026.5开始，预计7月结束） 1.评估纷享销客(CRM)现有功能使用情况与数据结构 2.评估携客云(SRM)现有功能使用情况与数据结构 3.梳理CRM/SRM与ERP(金蝶)、MES等系统的数据流转需求 4.设计系统集成方案（接口规范、数据映射、同步策略） 5.评估第三方仓储数据隔离方案（ERP不可给第三方使用） | 第二阶段：新模式系统集成开发 （方案设计完成后，预计历时2个月） 1.CRM与ERP集成开发（客户/订单/价格数据同步） 2.SRM与ERP集成开发（供应商/采购/入库数据同步） 3.CRM与OA集成（审批流程打通） 4.SRM与MES集成（供应商协同/物料追溯） 5.无纸化单据改造（电子采购单/送货单/验收单） | 第三阶段：新模式测试验证 （集成开发完成后，预计历时1个月） 1.数据同步准确性测试 2.业务全流程联调测试（报价→订单→采购→入库→生产） 3.无纸化流程验证 4.异常场景与容错测试 | 第四阶段：培训与试运行 （测试完成后，预计历时1-2个月） 1.商务部CRM操作培训 2.采购部SRM操作培训 3.供应商SRM协同培训 4.试运行，收集反馈与优化 | 第五阶段：正式上线 （试运行结束，预计1个月内） 1.正式切换使用集成方案 2.编制接口规范与运维文档 | 《CRM接口规范》 《SRM接口规范》 《系统集成验收报告》 | IT部门 | 2026-06-01 | 2026年约12月 | 约6-7个月 | 1.ERP(金蝶)不可给第三方仓储使用，数据隔离方案设计复杂 2.CRM/SRM为第三方SaaS产品，集成接口受限于厂商开放程度 3.纷享销客与携客云分属不同厂商，统一集成方案设计难度大 4.供应商信息化水平参差不齐，SRM推广阻力 | 1.解决CRM/SRM与ERP数据孤岛问题 2.实现无纸质单据，降低管理成本 3.建立供应商协同体系，提升供应链效率 4.客户/订单信息全程可追溯
11 | 数字化系统部署 | MES/WMS/QMS系统 | 构建生产透明化管理，减少生产差异，实现制造执行、仓储管理、质量管理的全面数字化 | 当前车间依赖人治、缺乏标准、信息化严重不足。与美云智数生态伙伴巨友通积极推进，按MES实施方法论已到蓝图确认阶段，预计9-11月结案 | 第一阶段：蓝图设计与方案确认（已在进行中） （2026.5开始，预计6月完成蓝图确认） 1.业务调研与现状分析（已完成大部分） 2.蓝图设计（生产流程、仓储流程、质检流程） 3.各模块功能规格确认 4.系统集成方案设计（与ERP/OA/PLM等对接） 5.蓝图评审与正式确认 | 第二阶段：系统开发与配置 （蓝图确认后开始，预计历时3个月） 1.MES模块开发配置（生产计划、工单管理、车间作业、设备管理） 2.WMS模块开发配置（入库/出库/盘点/库位管理） 3.QMS模块开发配置（来料检验/过程检验/成品检验/不合格处理） 4.与ERP/CRM/SRM系统集成开发 5.数据采集终端部署（扫码枪/工位屏/PDA等） | 第三阶段：系统测试 （开发完成后，预计历时1-2个月） 1.各模块功能测试 2.全流程联调测试（订单→计划→生产→质检→入库→出货） 3.硬件设备联调测试 4.性能压力测试 5.用户验收测试(UAT) | 第四阶段：培训与上线 （测试完成后，预计历时1-2个月） 1.生产/仓储/品质人员分批培训 2.试运行（选取部分产线先试点） 3.问题整改与流程优化 4.全面推广上线 | 第五阶段：项目验收 （预计2026.9-11月结案） 1.编制《MES/WMS实施方案》《宝士MES/WMS蓝图》《宝士MES/WMS操作手册》 2.项目验收报告 3.转常规运维 | 《MES/WMS实施方案》 《宝士MES/WMS蓝图》 《宝士MES/WMS操作手册》 | IT部门 | 2026-05-01 | 2026年约9-11月结案 | 约5-7个月 | 1.当前车间严重依赖人治，标准化基础薄弱，系统推行阻力大 2.需与其他系统（ERP/OA/CRM/SRM/PLM）高度集成配合 3.生产人员IT素养参差不齐，培训与推广难度大 4.美云智数产品定制化开发量大，需巨友通深度配合 | 1.解决车间人治管理、缺乏标准的问题 2.实现生产过程透明化与数据化 3.仓储管理数字化，减少库存差异 4.质量全程可追溯，提升产品品质
12 | 数字化系统部署 | ERP金蝶系统升级 | 当前ERP系统已经可以满足现状，后续可以考虑在系统集成后进行系统升级 | 当前ERP金蝶产品为21-22年版本较老旧，需在MES/OA/CRM等系统集成后进行后续升级。 | 第一阶段：现有ERP评估与升级规划 （MES/OA集成基本完成后开始，预计历时2个月） 1.评估当前金蝶ERP版本功能与使用情况 2.梳理现有ERP不足（字段缺失、流程局限、性能瓶颈） 3.调研金蝶最新版本功能与升级路径 4.评估升级对现有业务的影响范围 5.制定升级计划（含时间窗口、回退方案） | 第二阶段：字段扩展与二次开发 （升级规划完成后，预计历时2个月） 1.增加安全库存预警字段与自动补货逻辑 2.增加多态化物料计划参数（替代料、通用料管理） 3.增加生产成本精细化核算字段 4.优化库存管理功能（批次管理、效期管理） 5.根据业务需求进行必要二次开发 | 第三阶段：系统升级与数据迁移 （二次开发完成后，预计历时1-2个月） 1.金蝶ERP系统版本升级 2.历史数据完整迁移与校验 3.与MES/OA/CRM/SRM/PLM集成接口适配更新 4.升级后全流程功能测试 | 第四阶段：培训与上线 （预计历时1-2个月） 1.关键用户培训（新增功能与流程变更） 2.全员培训 3.试运行与问题优化 4.正式切换 |  | 《金蝶云星空ERP系统项目验收报告》 | IT部门 | 持续跟进 | 持续跟进 | 约6-8个月 | 1.ERP为全公司核心系统，升级风险极高，需严格回退方案 2.21-22年老版本与最新版本差异大，升级兼容性问题多 3.二次开发需求分析需与各业务部门深度沟通 4.升级期间需安排业务停机窗口，影响面广 | 1.解决ERP功能不足制约业务发展的问题 2.实现生产成本精细化核算 3.优化库存管理，降低库存积压 4.提升ERP与其他系统集成深度
13 | 数字化系统部署 | 其他PLM产品更迭或PLM金蝶系统升级 | 当前PLM系统已经可以满足现状，后续可以在已有PLM系统基础上优化提升，满足公司价值链提升对自主研发产品技术系统的需求 | 为满足公司价值链提升，需大量自主研发产品，对技术系统有极大挑战。在已有PLM基础上优化提升，对后期技术迭代更新有极大优势 | 第一阶段：PLM现状评估与需求分析 （预计历时1个月） 1.评估现有PLM系统功能与使用情况 2.梳理自主研发产品对PLM的新需求（版本管理、BOM管理、变更管理、协同设计等） 3.评估现有PLM与ERP/MES/CAD等系统的集成深度 4.制定PLM优化升级方案 | 第二阶段：PLM系统优化与升级 （需求分析完成后，预计历时3-4个月） 1.PLM系统版本升级 2.产品数据管理优化（文档管理、图纸管理、BOM管理） 3.工程变更管理流程优化 4.PLM与ERP/MES/CAD集成深化 5.协同设计平台搭建 | 第三阶段：测试与验证 （预计历时1-2个月） 1.BOM数据准确性测试 2.工程变更流程测试 3.系统间数据同步测试 4.性能与稳定性测试 | 第四阶段：培训与上线 （预计历时1-2个月） 1.研发/工程人员PLM操作培训 2.试运行 3.问题优化与正式上线 |  | 《PLM系统验收报告》 | IT部门 | 持续跟进 | 持续跟进 | 约6-7个月 | 1.自主研发对PLM提出更高要求，现有PLM功能差距大 2.PLM与ERP/MES的BOM数据同步逻辑复杂 3.研发人员设计工具(CAD)与PLM集成需定制开发 4.技术资料迁移与版本管理规则设计复杂 | 1.解决现有PLM功能不足制约自主研发的问题 2.实现研发设计到生产制造的数据贯通 3.建立规范化的工程变更管理流程 4.提升研发协作效率与技术沉淀能力
14 | 智能AI化 | 工业视觉与智慧园区 | 部署AI视觉检测方案，替代人工目检，实现缺陷自动识别与告警，提升质检效率与准确性；训练AI数据采集，自动识别园区内人员行为、机器动作、车辆进行实时监察，构建智慧园区管理体系 | 已进行百度云一见调研，可满足需求。需考虑具体细节和费用详情，经历调研选择产品及后续实施，训练AI识别园区内人员行为、机器动作、车辆 | 第一阶段：深度调研与方案设计 （2026.7开始，预计9月结束） 1.深入调研百度云一见产品功能、精度、报价与售后服务及其他智慧园区方案 2.对比其他AI视觉方案（阿里云等） 3.确定具体产线/产品的场景、梳理园区监控需求（人员行为识别、安全帽检测、危险区域闯入、车辆管理、机器动作识别） 4.现场环境评估与摄像头点位规划 4.现场测试验证（样本数据采集与模型训练测试） 5.制定AI视觉与智慧园区建设部署方案（含ROI分析与预算、含预算与分期计划） | 第二阶段：产品选型与合同签订 （预计历时1个月） 1.综合评估报告提交决策 2.供应商谈判与合同签订 3.确定实施计划与时间窗口 | 第三阶段：系统部署与模型训练 （合同签订后，预计历时2-3个月） 1.现场硬件部署（工业相机/光源/工控机等）及监控摄像头增补与升级 2.样本数据采集（良品/不良品各类型缺陷） 3.AI模型训练与调优、AI识别平台部署 4.与MES/QMS系统集成 5.场景数据采集与AI模型训练（人员行为/车辆/机器动作） 6.实时告警机制与追溯链路配置 7.管理后台与数据看板搭建 | 第四阶段：测试验收与投产 （预计历时1-2个月） 1.各场景AI识别准确率测试 2.与人工质检对比验证 3.质检人员、安保人员操作培训 4.试运行与模型持续调优 5.正式投产 |  | 《AI产线及质检报告》 | IT部门 | 2026年约7月 | 2026年约12月 | 约5-6个月 | 1.产品缺陷类型多样，AI模型训练样本需求量大 2.生产环境复杂（光照/振动/粉尘）影响检测精度 3.与MES/QMS集成需实时数据同步，技术难度高 4.初期检测准确率需持续优化，需保留人工复核机制 | 1.替代人工目检，解决质检效率低/一致性差的问题 2.减少漏检/误检，提升产品出厂质量 3.建立质检数据追溯链，支撑质量持续改善
15 | 智能AI化 | RPA机器人流程自动化 | 梳理财务、后勤高频重复操作，引入RPA机器人进行流程自动化处理，集成完成后进行AI模型开发/产品部署 | 梳理财务/后勤高频重复操作（发票验真、考勤导入等），引入RPA机器人自动化处理。后续集成完成后进行AI模型开发 | 第一阶段：流程梳理与RPA选型 （系统集成基本完成后开始，预计历时2个月） 1.梳理财务/后勤高频重复操作（发票验真/考勤导入/数据录入/报表生成等） 2.评估各流程的RPA适用性与优先级 3.调研RPA产品（影刀/UiPath/阿里云RPA等） 4.制定RPA实施路线图 | 第二阶段：RPA部署与场景实施 （预计历时2-3个月） 1.RPA平台部署 2.第一批高优先级场景开发（发票验真、考勤导入等） 3.RPA机器人测试与优化 4.运维监控配置 | 第三阶段：扩展实施与AI集成 （预计历时2-3个月） 1.第二批场景开发（数据录入、报表生成等） 2.AI模型开发与部署（结合RPA实现智能化流程） 3.RPA与各业务系统集成 4.效果评估与持续优化 | 第四阶段：培训与常态化运行 （预计历时1个月） 1.财务/后勤人员RPA管理与操作培训 2.运维文档编制 3.建立RPA场景持续发现与优化机制 |  | 《RPA场景应用清单》 | IT部门 | 持续跟进 | 持续跟进 | 约7-8个月 | 1.财务/后勤流程涉及多个系统切换，RPA开发复杂度高 2.部分流程步骤不标准，需先标准化再自动化 3.RPA机器人运行稳定性与异常处理机制设计 4.AI模型开发需足够训练数据与业务场景支撑 | 1.解决财务/后勤大量手工重复操作的问题 2.降低人为操作错误率 3.释放人力资源从事更有价值的分析工作 4.为AI智能化奠定流程自动化基础
17 | 智能AI化 | 运营数据可视化 | 整合OA/MES/ERP/PLM核心指标数据，搭建管理驾驶舱，展示订单交付、设备OEE、质量直通率等实时看板 | 后续全系统或大部分系统集成后进行搭建。整合核心指标数据，搭建管理驾驶舱与实时数据看板 | 第一阶段：数据架构设计与指标体系建立 （大部分系统集成后开始，预计历时2个月） 1.梳理各系统（OA/MES/ERP/PLM/CRM）核心数据指标 2.定义管理驾驶舱指标体系（订单交付率/设备OEE/质量直通率/库存周转率等） 3.设计数据仓库/数据中台架构 4.制定数据采集/清洗/存储方案 | 第二阶段：数据平台搭建 （预计历时2-3个月） 1.数据仓库部署 2.各系统数据抽取(ETL)开发 3.数据质量管控与清洗规则配置 4.数据模型设计与实现 | 第三阶段：看板开发与部署 （预计历时2个月） 1.管理驾驶舱大屏开发 2.各部门数据看板开发（生产/质量/销售/财务等） 3.移动端看板配置 4.告警与推送机制配置 | 第四阶段：测试与上线 （预计历时1个月） 1.数据准确性验证 2.看板功能与性能测试 3.管理层与各部门培训 4.试运行与优化 5.正式上线 |  | 《数据决策平台验收报告》 | IT部门 | 2027年约3月 | 2027年约10月 | 约7-8个月 | 1.多系统数据源异构，数据标准化与清洗工作量大 2.实时数据同步的技术架构设计复杂 3.指标体系需与各业务部门反复对齐确认 4.数据安全与权限控制需精细设计 | 1.解决管理决策依赖手工报表、数据滞后的问题 2.实现核心运营指标实时可视化 3.建立数据驱动决策的管理体系 4.支撑精细化运营与持续改善
18 | 知识库 | 公司内部系统知识库 | 针对各系统操作手册、功能手册以文档或浏览器形式统一归纳，降低IT维护与员工培训成本 | 后续系统集成后创建，需要泛微系统支持，在实施各系统时持续收集资料。建立统一的系统知识库平台 | 第一阶段：知识库平台搭建 （系统集成基本完成后开始，预计历时1-2个月） 1.调研知识库平台方案--泛微 2.确定知识库平台与信息架构 3.平台部署与权限体系配置 4.设计文档模板（操作手册/功能手册/FAQ/培训材料等） | 第二阶段：文档收集与整理 （平台搭建后持续进行，预计历时2-3个月） 1.收集各系统已有文档资料 2.补充编写缺失文档 3.按系统分类整理归档（OA/ERP/MES/CRM/HR/PLM等） 4.建立文档版本管理与更新机制 | 第三阶段：培训与推广 （预计历时1个月） 1.IT人员知识库维护培训 2.全员知识库使用培训 3.各部门信息员制度建立（负责本部门文档维护） 4.知识库推广与使用习惯培养 | 第四阶段：持续运营与优化 （持续进行） 1.建立文档定期更新机制 2.收集用户反馈持续优化 3.新系统上线同步更新知识库 4.知识库内容持续丰富 |  | 《宝士系统知识库》 | IT部门 | 2026年约10月 | 持续运营 | 约3-4个月（建设期） | 1.各系统文档分散、格式不统一，收集整理工作量大 2.文档编写需各系统使用人员配合，协调难度大 3.知识库内容需持续更新维护，长期运营成本高 4.员工使用习惯培养需要时间 | 1.解决各系统文档分散、查找困难的问题 2.降低新员工培训成本（自助查阅替代人工培训） 3.降低IT日常维护支持成本（常见问题自助解决） 4.形成组织知识资产，降低关键人员流失风险